# 瓶中小调

Melody in a Jar

第二届 Thatgamejam 参赛项目  游戏策划案 V0 1

| 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- |

| 版本 | 日期 | 文档状态 | 第一阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 1 | 2026年10月25日 | 赛前预研 | 完成春季关卡垂直切片 |

本策划案用于统一四人开发组对项目方向、制作范围和第一阶段交付标准的理解。当前方案采用 Web 端 2D 横版轻探索与记忆型音乐解谜结构，玩家从地图左侧向右侧推进，依次修复春、夏、秋、冬四个失序区域。

第一阶段只以春季关卡为完整垂直切片。程序、美术、音效和音乐先完成一套可运行闭环，再复制系统和资源规范到其余季节，避免四条生产线同时铺开后无法整合。

# 一 项目概览

| 项目项 | 当前定义 |
| --- | --- |
| 正式名称 | 瓶中小调 Melody in a Jar |
| 类型 | 2D 横版轻探索 记忆型音乐解谜 |
| 平台 | Web 端电脑浏览器 横屏 |
| 目标时长 | Jam 版本约 5 至 8 分钟 |
| 团队 | Producer 兼 Audio Prog TA Music |
| 核心目标 | 收集自然声音并复原四季旋律 让失序天气恢复正常 |
| 第一阶段 | 完成春季关卡全部资源与可玩整合版 |

## 项目核心体验

玩家进入一个季节失序的区域，先听见一段模糊旋律，再观察环境、寻找自然声音并将声音装入玻璃罐。收集完成后，玩家把声音罐放入固定节拍格，按照记忆还原旋律。正确旋律会触发天气恢复演出，并打开前往下一区域的道路。

探索感来自从左向右穿越同一张连续地图，而不是精准平台跳跃。

解谜感来自有限次数的旋律记忆、自然发生顺序和环境提示。

音乐感来自玩家亲手排列声音并触发季节主题，而不是只把音乐当作背景。

## 版本边界

V0 1 以跑通系统和建立可复制的四季生产流程为目标。以下内容不进入本阶段范围：精准平台跳跃、战斗、实时节奏判定、移动端适配、复杂对话树、存档系统和程序化天气。

# 二 世界观与叙事

## 世界背景

世界的天气与季节由一首完整的四季乐章维持。春负责萌发，夏负责生长，秋负责成熟，冬负责沉眠。四段旋律原本依次运行，使自然拥有稳定的节拍。

魔法师从长久沉睡中苏醒后，发现四季乐章已经破碎。天气不再按照顺序变化，同一片土地上会在短时间内反复出现开花、暴雨、落叶和降雪。自然仍保存着旋律碎片，但魔法师脑中的记忆已经模糊。

## 玩家身份与目标

玩家扮演能够把自然声音装入玻璃罐的魔法师。她需要穿过春夏秋冬四个区域，收集风、雨、植物和生物留下的声音，根据模糊记忆复原每个季节的主题旋律。四段旋律全部恢复后，世界重新获得正常的季节顺序。

## 叙事流程

1. 魔法师苏醒并发现天气系统失序。

2. 她进入春季区域，第一次听见模糊的季节旋律。

3. 她收集自然声音并复原春季主题，理解自己的能力。

4. 她继续向右穿过夏季、秋季和冬季区域。

5. 四段季节主题在终点汇合，组成完整的四季乐章。

6. 镜头回望整张地图，四季开始按照正常顺序循环。

# 三 核心玩法

## 玩法循环

| 步骤 | 玩家行为 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入季节区域 | 自动播放第一遍模糊旋律 |
| 2 | 观察环境并向右探索 | 出现天气异常与可互动对象 |
| 3 | 收集四种自然声音 | 声音进入玻璃罐并加入罐子栏 |
| 4 | 选择是否再次听取提示 | 最多再播放两次 共三次 |
| 5 | 把罐子排列到四个节拍格 | 程序按固定节拍自动演奏 |
| 6 | 根据反馈调整顺序 | 正确后恢复天气并开启道路 |

## 基础操作

| 输入 | 功能 |
| --- | --- |
| A D 或方向键 | 角色左右移动 |
| E 或鼠标点击 | 与场景物体互动并收集声音 |
| 鼠标拖动 | 将声音罐放入节拍格或调整顺序 |
| 播放按钮 | 按照固定 BPM 演奏当前排列 |
| 重置按钮 | 清空节拍格并重新排列 |

## 旋律复原规则

每个季节拥有一段独立的主题动机，Jam 版本以四拍或一至两小节为基础长度。

玩家只决定声音顺序，程序负责节拍和播放时机，不要求实时敲击。

进入区域时自动播放第一遍提示，玩家可主动重听两次，总计最多三遍。

三次提示用完后仍可无限尝试。环境中的自然顺序和视觉反馈继续提供线索。

错误排列不会扣血或重置收集进度。正确位置可保留微弱亮光，降低纯猜测感。

## 地图结构

游戏使用一张从左向右展开的连续地图，并分成四个季节区域。四个区域复用地形轮廓、树木、河流、远景和道路结构，通过植被、天空、天气粒子、互动对象和局部障碍表现季节差异。每个区域恢复后，右侧阻挡消失，玩家继续前进。

| 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 萌发与解冻 | 生长与雷雨 | 成熟与凋落 | 凝结与沉眠 |

# 四 季节关卡规划

春季关卡为第一阶段唯一需要完成的垂直切片。夏季、秋季和冬季在 V0 1 中只保留主题、声音方向和地图变化占位，具体旋律顺序在春季玩法验证后再锁定。

| 区域 | 失序现象 | 声音方向 | 恢复结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 春 已确认 | 花朵开放后结冰 雨滴停滞 | 春风 雨滴 嫩芽 鸟鸣 | 冰雪消融 花草开放 藤蔓形成道路 |
| 夏 预案 | 阳光忽明忽暗 河流干涸与暴涨交替 | 阳光 溪流 蝉鸣 雷声 | 光照稳定 河流恢复 暴雨停止 |
| 秋 预案 | 果实反复成熟 落叶逆向飞回枝头 | 果实 木头 落叶 秋风 | 果实成熟 风向稳定 落叶正常飘落 |
| 冬 预案 | 雪花悬停 湖面反复融化与凝结 | 寒风 雪落 冰晶 寂静 | 湖面稳定冻结 雪花正常落下 |

## 四季音乐结构

春、夏、秋、冬分别建立主题动机 A、B、C、D。Jam 版本只要求四段短主题能够独立辨认、拆成自然声音并在结尾首尾连接。完整版再围绕四段动机发展探索、天气变化、剧情和结局变奏。

| 季节 | Jam 版本 | 完整版扩展方向 |
| --- | --- | --- |
| 春 A | 短主题与复原演出 | 萌发 晴雨 探索变奏 |
| 夏 B | 短主题与复原演出 | 明亮 雷雨 夜晚变奏 |
| 秋 C | 短主题与复原演出 | 收获 回忆 凋落变奏 |
| 冬 D | 短主题与复原演出 | 寂静 暴雪 沉眠变奏 |

## 结尾规划

魔法师到达地图最右侧后，四段季节主题依次响起并组成完整乐章。镜头从右向左回望整张地图，冬雪、秋叶、夏雨和春花恢复各自的节拍。世界不会停留在某个固定季节，而是重新获得依次变化的能力。

# 五 春季关卡垂直切片

## 第一阶段目标

春季关卡需要证明完整玩法闭环能够在 Web 端运行。玩家必须能够从苏醒进入场景，听取旋律，收集四种声音，排列并演奏玻璃罐，触发天气恢复，最后通过新打开的道路。

## 春季暂定旋律顺序

V0 1 使用自然发生顺序作为谜题逻辑。实际音高、节奏细节和最终顺序由 Music 完成主题动机后共同确认。

| 拍位 | 声音 | 场景来源 | 收集表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春风 | 风铃草或树梢 | 叶片摆动 风声进入罐中 |
| 2 | 雨滴 | 失控云朵 | 玩家举罐接住按节拍落下的雨滴 |
| 3 | 嫩芽 | 被冻结的种子 | 冰层松动后听见破土声 |
| 4 | 鸟鸣 | 空置鸟巢 | 环境稍稳定后鸟儿短暂返回 |

## 关卡流程

1. 开场以静止画面或短动画表现魔法师苏醒，玩家获得移动能力。

2. 玩家进入春季区域，系统自动播放第一遍经过模糊处理的春季旋律。

3. 玩家向右探索并依次接触春风、雨滴、嫩芽和鸟鸣互动点。

4. 玩家可在回忆点消耗剩余次数重听旋律，界面显示三次提示的使用情况。

5. 收集完成后打开四拍音序器，拖入声音罐并播放。

6. 错误时天气短暂紊乱，玩家继续调整；正确时完整春季主题进入。

7. 冰层碎裂，花草开放，藤蔓或树枝形成通路，春季关卡完成。

## 验收标准

□  浏览器打开后可以正常加载场景，首次点击后音频能够播放。

□  角色可以左右移动并完成四个声音互动。

□  三次旋律提示次数正确显示并递减，次数耗尽后仍可继续解谜。

□  四只声音罐可以放入、替换、移除和按固定节拍播放。

□  错误顺序不会丢失收集进度，正确顺序能够触发完整恢复演出。

□  春季关卡结束后道路开启，并预留进入夏季区域的接口。

# 六 四部门工作量

第一阶段以春季关卡资源交付为共同 DDL。所有部门先使用统一命名和占位资源对接，再替换最终文件。下表中的数量用于控制 V0 1 范围，实际拆分以 Prog 与 TA 的资源规范为准。

## 程序工作量

| 第一阶段春季 | 后续 Jam 版本 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 1套角色移动与互动 4个声音触发点 1套罐子栏 1套四拍音序器 1套三次提示系统 1套旋律判定 1次场景状态切换 | 复制关卡配置到夏秋冬 接入连续地图与季节边界 完成结尾回望演出 网页适配与发布 | 可运行 Web 工程 春季灰盒版 春季整合版 最终发布包 |

优先把互动对象、旋律答案、音频路径和场景变化写成可配置数据。

使用 Web Audio 的时钟调度四拍声音，避免普通定时器造成明显节拍漂移。

第一阶段不实现跳跃、战斗、移动端控制和存档。

## 美术工作量

| 第一阶段春季 | 后续 Jam 版本 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 1套基础横版场景 1套混乱状态 1套恢复状态 1名角色 4个基础动作 4个互动对象 1套罐子与音序器 UI 约5类通用特效 | 复用地形制作夏秋冬变体 替换植被 天空 天气和局部障碍 完成终点场景 | 分层场景 PNG 角色动画 互动物前后状态 UI 与特效资源 资源清单 |

先完成灰盒构图和角色比例，再细化风格，不在第一阶段绘制四张完整地图。

春季场景至少区分混乱与恢复两个状态，确保魔法结果一眼可见。

与 Prog 共同确定画布尺寸、切图方式、锚点、碰撞范围和导出命名。

## 音效工作量

| 第一阶段春季 | 后续 Jam 版本 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 4个自然原声层 4个最终声音罐 3个罐子通用交互音效 1个春季环境循环 4至6个角色 场景 魔法与 UI 反馈 | 为夏秋冬制作自然原声与环境层 复用通用罐子交互 统一全局响度和优先级 | 48 kHz 24 bit WAV 母带 Web 接入版文件 音频命名表与混音建议 |

Audio 负责自然原声、玻璃质感、魔法层和游戏内最终混音。

Music 提供音高层后，由 Audio 合成最终声音罐并检查起音、尾音和响度。

环境声需要避开主要罐子频段和节奏，保证旋律提示可辨认。

## 音乐工作量

| 第一阶段春季 | 后续 Jam 版本 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 1段春季主题动机 1个模糊记忆版本 1个恢复版本 4个罐子音高层 1份 BPM 调性与节拍参考 春季探索循环可先用简化版 | 完成夏秋冬主题动机 使四段主题可首尾连接 制作结尾完整乐章 根据工期增加季节探索循环 | 无缝循环 WAV 分轨或简化底层 单音素材 节拍与调性说明 |

四个季节主题需要处于可兼容的调性或和声体系，为结尾连接和完整版变奏留出空间。

模糊记忆版本保留节奏轮廓，但通过滤波、混响或缺失部分音色表现记忆不完整。

第一阶段先保证春季主题能被拆成四个声音，不要求完成四首完整曲目。

# 七 开发阶段与 DDL

以下时间按 72 小时 Jam 估算，并以官方题目公布时刻为 T0。若实际赛程不同，保留阶段顺序并按比例压缩。第一阶段春季资源交付是全组最高优先级，春季闭环未通过验收前，不批量制作其余季节。

| 阶段 | 时间 | 目标 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项确认 | T0 至 T加3小时 | 根据正式题目调整世界观包装并锁定春季流程 | 一句话玩法 春季顺序 资产表 技术规格 |
| 第一阶段资源交付 | T加3至24小时 | 四部门完成春季可接入资源 | 程序灰盒 美术春季包 音效春季包 音乐春季包 |
| 春季整合 DDL | T加24至30小时 | 完成春季可玩垂直切片 | 从苏醒到恢复天气的完整 Web 流程通过验收 |
| 四季扩展 | T加30至48小时 | 复用系统接入夏秋冬 | 四个区域可连续游玩 允许使用简化演出 |
| 内容锁定 | T加48至60小时 | 完成结尾与主要音画资源 | 不再新增机制 只修阻断性问题 |
| 测试提交 | T加60至69小时 | 浏览器测试 压缩与发布 | 最终链接 备用构建 说明与截图 |
| 缓冲 | T加69至72小时 | 处理上传和紧急问题 | 不依赖最后一分钟完成核心内容 |

## 第一阶段交付清单

□  Prog 提交可运行春季灰盒，包括移动、互动、三次提示、罐子栏、四拍播放和判定。

□  TA 提交春季分层场景、角色基础动作、四个互动物、UI 和恢复特效。

□  Audio 提交四个最终声音罐、环境循环、罐子交互、魔法与 UI 反馈。

□  Music 提交春季主题、模糊版本、恢复版本、四个音高层以及 BPM 和调性说明。

□  四部门文件按照统一命名进入共享目录，并由 Prog 完成 T加30小时整合版。

## 降级顺序

若进度不足，按以下顺序缩减：先删非必要动画与装饰特效，再复用地形和 UI，再减少夏秋冬的独立互动形式，最后将后续季节改为短段落。春季完整闭环、三次旋律提示、四拍排列和天气恢复不得删除。

# 八 后续版本计划

| 版本 | 目标 | 新增内容 |
| --- | --- | --- |
| Jam V0 1 | 验证核心玩法 | 四个短季节区域 春季完整垂直切片 四段主题结尾汇合 |
| 赛后 V0 2 | 完善表现和可访问性 | 补全四季互动 动画 音频混音 提示模式 键位与浏览器适配 |
| 完整版 V1 0 | 扩展为完整音乐冒险 | 四季主题变奏 更多声音罐 复合天气谜题 叙事章节 动态音乐与多场景 |

## 完整版扩展原则

四季主题动机作为长期音乐资产，每个新场景优先从 A B C D 四个主题发展变奏。

新玩法围绕收集、记忆、排列和环境变化扩展，不把项目改造成高难平台跳跃或纯音游。

增加听觉提示可视化、无限提示模式和音量分类控制，保证无法依赖纯听觉的玩家也能完成。

保留同一世界随季节变化的视觉逻辑，优先复用基础场景并通过天气与结构变化制造差异。

## 待确认事项

□  正式项目名与角色名。

□  比赛题目公布后是否需要调整世界观表述。

□  官方音乐的使用要求及其 BPM 调性和版权边界。

□  春季主题最终顺序 音高和自然声音对应关系。

□  Web 画布尺寸 地图总宽度和美术导出规范。